## 기본기획서
1. 서비스소개
한일미 환율정보 조회 및 검색 사이트
* 일본에서 생활하기 때문에 환율을 알아보고 최저가에 구입할 수 있는 시스템을 만들어보자
* 하나씩 기능들을 만들어가보며, 알고리즘을 대입해보면서 공부할 수 있도록.
2.사이트
아직 없음
개발기간
* 2022-06-23 Start
* 계속 업데이트 예정
프로젝트구조
사용언어
주요라이브러리
디자인 패턴

## 참고자료
참고 자료
Jsoup을 활용한 웹 크롤링 | 을 통해 우리은행사이트의 일본 환율정보의 데이터를 엑셀로 받아 DB에 저장하기
뉴스 기사 참고
우리은행 환율정보사이트 | https://spot.wooribank.com/pot/Dream?withyou=CMCOM0184 | http://www.thescoop.co.kr/news/articleView.html?idxno=34628
https://medium.com/@kpak/uber-lyft-scoop-%EC%9A%B4%EC%A0%84%EC%82%AC-%EC%B2%B4%ED%97%98%EA%B8%B0-30f48c8b86fa
https://drive.google.com/open?id=1GwEcxwVQp1kgkL1en-gRdiX2lHkXetTb
bootstrap
http://demo.themewagon.com/preview/free-html5-bootstrap-4-travel-agency-website-template-ecoland
http://demo.themewagon.com/preview/bizpro-free-bootstrap-html5-one-page-business-website-template
COLOR chart

## 공유사항
연차 프로젝트 공유사항
날짜 | 이름 | 사항
2019-09-06 |  | 운전자 계좌 정보 테이블, 탑승자 카드 정보 테이블 - 보안상 이유로 일단 삭제 처리
2019-09-09 |  | DRIVER 테이블의 컬럼 verify, code 삭제 보류
2019-09-09 |  | DRIVER ID 컬럼 varchar 50 > varchar 100으로 변경
2019-09-09 |  | PASSENGER ID 컬럼 varchar 50 > varchar 100으로 변경
2019-09-09 |  | DRIVER 컬럼추가 : type (간편가입 / 카카오 가입 등 가입타입)
2019-09-09 |  | PASSENGER 컬럼추가 : type (간편가입 / 카카오 가입 등 가입타입)
2019-09-09 |  | D_COMPANY 컬럼명 변경 type에서 ctype으로
2019-09-10 |  | 로그인 후 session에 저장되는 값 : idx, id, nickname 객체로 저장함 -> 받을 때는 JSON.parse해서 가져오기
2019-09-10 |  | 카카오 사용자 더미데이터 추가 (탑승자) : id = 1165366390
2019. 9.10 |  | 운전자 D_LICENSE, D_COMPANY 테이블 드랍 > 전체 컬럼 DRIVER 에 이동
2019-09-10 |  | 탑승자 D_COMPANY 테이블 드랍 > 전체 컬럼 PASSENGER에 이동
2019-09-11 |  | 운전자 D_OPTION 테이블 드랍 > 전체컬럼 DRIVER 에 이동
2019-09-11 |  | 탑승자 P_OPTION 테이블 드랍 > 전체컬럼 PASSENGER 에 이동
2019-09-11 |  | exerd 합본 ver.05 DB 폴더에 업로드
2019-09-11 |  | 운전자 DRIVER 의 VERIFY default Y로 함 // 회원가입시 이메일(그냥이메일)을 이메일 인증안하고 바로 넘기는걸로 함
2019-09-12 | 손민희 | REVIEW 테이블 not null 조건 수정 : 탑승자 후기, 별점, 운전자 후기, 별점 not null 조건 삭제
2019-09-12 | 손민희 | exerd 합본 ver.06 DB 폴더에 업로드
2019-09-15 |  | 탑승자/운전자에 따른 페이지 이동 -> interceptor말고 client의 컨트롤러에서 처리하는 것으로 변경 (메인페이지에서 운전자모드/탑승자모드 선택에 따라 로그인 처리 시 선택한 타입에 따른 REST SERVER로 이동하도록)
2019-09-17 |  | 운전자 카풀 경로, 예약, 결제, 후기 테이블 구조 변경 및 컬럼 변경
2019. 9 17 |  | 로그인 후 session에 저장 -> sessionStorage가 아니라 client쪽의 session에 객체로 저장함
2019. 9 17 |  | 운전자 DRIVER 마이페이지 route : H 집 C 회사 E 기타 로 각각 1개씩만 설정 가능하도록. + 등록및변경은 마이페이지에서, 정보 갖고오기는 드라이버가 경로등록할 때 하는 걸로 합의
2019. 9 17 | 손민희 | ERD ver. 07
2019-09-18 |  | 운전자/탑승자 필터와인터셉터 일단 만들지 말고 session을 controller에서 강제주입합니다(필터/인터셉터 지금 만들면 회원가입 시 로그인폼으로 랜딩하는 이슈가 있음,,)
2019.9. 19 |  | D_CARPOOL 컬럼 시작시간, 도착시간 int에서 varchar 타입으로 변경
2019.9. 20 |  | 글씨 - 기본 : #000 - subtitle : #a4b0be (연회색) #747d8c (중간회색) #57606f (진회색) - 오류 : #F03E87 버튼 - 기본버튼: #413A6D / hover : #6258A4 + 흰색 볼드 글씨(#FFF) - 폰트 강조 : #514988 배경 - 무지 : #F2EDD3 (크림) #F0EBE0 (연크림) 네브바 - 배경색과 동일 한글 폰트 <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Noto+Sans+KR&display=swap" rel="stylesheet"> font-family: 'Noto Sans KR', sans-serif; ======================================================================================================== 공통 네브바에 "YCAR" - 운전자 네브바 목록 : 카풀등록 / 카풀요청 / 나의카풀 / 결제 / 후기 / 마이페이지 / 로그아웃 - 탑승자 네브바 목록 : 카풀찾기 / 나의카풀 / 결제 / 후기 / 마이페이지 / 로그아웃 로그인, 회원가입 -> 네브바 없음 마이페이지 -> 네브바 있음 메인 사진 : 자동차 사진으로 변경 버튼 : 색상 변경 로그인/회원가입 - 뒷배경 : 사진 - 폼 : 중앙 - 카카오,네이버,구글 로그인버튼 : 아이콘 그 외 - 뒷배경 : 무지색 #FFFEF4
2019.09.25 |  | RESERVATION table r_confirm 컬럼 default값 B에서 null로 변경 / 예약될 때 기본값 - null / 예약확정 - Y로 update / 예약 거절 - delete

## REST URL 공유
프로젝트 경로
총 배포 프로젝트 |  | 담당 | 패키지 이름
Ycar_Boot_Server |  |  | com.ycar.boot
passenger() | com.ycar.boot.passenger.controller
com.ycar.boot.passenger.dao
com.ycar.boot.passenger.domain
com.ycar.boot.passenger.repository
com.ycar.boot.passenger.service
com.ycar.boot.passenger.entity
par () | com.ycar.boot.par.controller
com.ycar.boot.par.domain
com.ycar.boot.par.exception
com.ycar.boot.par.repository
com.ycar.boot.par.service
com.ycar.boot.par.entity
Ycar_Server | /server
대분류 | 패키지명 | com.ycar.server | 바꾸기 전uri | 매핑 | 바꾼 후uri
carpool () | com.ycar.server.carpool.controller | ReservationController | /carpool/{d_idx} | post
| com.ycar.server.carpool.dao |  | /carpool/{d_idx} | get
| com.ycar.server.carpool.domain |  | /carpool/B/{d_idx} | get
| com.ycar.server.carpool.service |  | /carpool/Y/{d_idx} | get
|  |  | /carpool/{dr_idx} | delete
|  |  | /carpool/N/{r_idx} | delete
|  |  | /carpool/Y/{r_idx} | put
|  |  | /carpool/lonlat/{r_idx} | get
driver () | com.ycar.server.driver.controller | JoinController | /join | post |  | /client/faq
| com.ycar.server.driver.controller.board |  | /join/mailAuth | get
| com.ycar.server.driver.dao |  | /join/idcheck | get
| com.ycar.server.driver.model | LoginController | /login | post
| com.ycar.server.driver.model.board |  | /login/kakao/{id} | get
| com.ycar.server.driver.service |  | /login/findID | post
| com.ycar.server.driver.service.board |  | /login/findPW | post
|  | MyPageController | /mypage/{idx} | get
|  |  | /mypage/{idx} | put
|  |  | /mypage/chkpw | post
|  |  | /mypage/chkpw | put
|  | BoardController | /faq/list | get
|  |  | /faq/{faq_idx} | get
par () | com.ycar.server.par.api.controller | PaymentKakaoController | /payment/kakao/r_idx/{r_idx} | post
| com.ycar.server.par.api.service |  | /payment/kakao/success | get
| com.ycar.server.par.domain | PaymentDriverController | /payment/driver/{idx} | get
| com.ycar.server.par.driver.controller | ReviewDriverController | /review/driver | post
| com.ycar.server.par.driver.dao |  | /review/driver/{idx} | get
| com.ycar.server.par.driver.service |  | /review/driver/{rv_idx}/d_idx/{d_idx} | delete
| com.ycar.server.par.exception |  | /review/driver/{idx} | put
| com.ycar.server.par.passenger.controller | PaymentPassengerController | /payment/passenger | post
| com.ycar.server.par.passenger.dao |  | /payment/passenger/{idx} | get
| com.ycar.server.par.passenger.service | ReviewPassengerController | /review/passenger | post
|  |  | /review/passenger/{idx} | get
|  |  | /review/passenger/{rv_idx} | put
|  |  | /review/passenger/{rv_idx}/p_idx/{pidx} | delete
passenger () | com.ycar.server.passenger.controller | JoinController | /members/join | post
| com.ycar.server.passenger.dao |  | /members/join/mailAuth | get
| com.ycar.server.passenger.service |  | /members/join/idcheck | get
|  | LoginController | /members/login | post
|  |  | /members/login/{id} | get
|  |  | /members/login/findId | post
|  |  | /members/login/findPw | post
|  | MypageController | /members/mypage | put
reservation () | com.ycar.server.reservation.controller | ReservationController | /carpool | get | /rsv/carpool
| com.ycar.server.reservation.dao |  | /searchcarpool | get | /rsv/searchcarpool
| com.ycar.server.reservation.domain |  | /carpool/{dr_idx} | get | /rsv/carpool/{dr_idx}
| com.ycar.server.reservation.service |  | /reserve/{p_idx} | post | /rsv/reserve/{p_idx}
|  |  | /mycarpool/{p_idx} | get | /rsv/mycarpool/{p_idx}
|  |  | /waitcarpool/{p_idx} | get | /rsv/waitcarpool/{p_idx}
|  |  | /pastcarpool/{p_idx} | get | /rsv/pastcarpool/{p_idx}
|  |  | /mycarpool/{p_idx}/{r_idx} | delete | /rsv/mycarpool/{p_idx}/{r_idx}
|  |  | /waitcarpool/{p_idx}/{r_idx} | delete | /rsv/waitcarpool/{p_idx}/{r_idx}
|  |  | /lonlat/{r_idx} | get | /rsv/lonlat/{r_idx}
Ycar_Client_Driver |  |  | com.ycar.driver
Ycar_Client_Passenger |  |  | com.ycar.passenger
기본경로 | com.ycar.passenger
controller | com.ycar.passenger.controller
service | com.ycar.passenge.service
domain | com.ycar.passenger.domain
filter | com.ycar.passenger.filter
interceptor | com.ycar.passenger.interceptor
Ycar_Node

## 간트차트
연차 간트 차트 |  |  |  | 2022-06-30 17:48 |  |  |  | 사용TIP: 1)시작일 입력 2)기간 계속 count 되게 설정됨 3)끝나면 마감일+진행도 100% 입력>색상자동칠해짐
프로젝트 이름 |  |  | 연차 |  |  |  |  | 회사명 | [6 empty] | 우리회사 연차
프로젝트 관리자 |  |  | 강다은, 김나연, 노유리, 임욱표, 손민희 |  |  |  |  | 날짜 | [6 empty] | 2019-09-04
단계 | 구분 | 상세 작업단위 | 담당자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 진행도 | 9월 | [28 empty] | 10월
 | time axis 2019-09-02 to 2019-10-31
 | time axis 2019-09-02 to 2019-10-31
1 | 프로젝트 구상
| 주제 선정 |  | 전원 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 1 | 100% | bar: 2019-09-02
| 팀 이름 선정 |  | 전원 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | #NAME? | 100% | bar: 2019-09-02
| 개발 범위 설정 |  | 전원 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | #NAME? | 100% | bar: 2019-09-02 to 2019-09-03
2 | 프로젝트 계획
| 기획서 작성 |  | 김나연 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | #NAME? | 100% | bar: 2019-09-03
| 산출물 보고 | 업무분담 | 전원 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | #NAME? | 100% | bar: 2019-09-02
|  | Flow Chart 작성 | 전원 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | #NAME? | 100% | bar: 2019-09-02 to 2019-09-03
|  | 메뉴트리 작성 | 전원 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | #NAME? | 100%
|  | 작업 단위 리스트 | 전원 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | #NAME? | 100% | bar: 2019-09-03
|  | 정보구조도 | 전원 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | #NAME? | 100%
|  | 화면설계, 목업(카카오 오븐) | 전원 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | #NAME? | 100%
|  | DB Table, ExERD 작성 | 전원 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | #NAME? | 100%
|  | 사용 API 수집 | 전원 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | #NAME? | 100% | bar: 2019-09-02 to 2019-09-03
|  | 세부일정 및 간트차트 작성 | 전원 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | #NAME? | 100% | bar: 2019-09-04
3 | 프로젝트 착수
탑승자 로그인 구현
| 메인페이지 | '탑승자로 로그인' 버튼 | 강다은 | 2019-09-06 | 2019-09-07 | #NAME? | 0%
| 로그인 | 일반 로그인: ID / PW 입력폼 | 강다은 | 2019-09-07 | 2019-09-08 | #NAME? | 100%
|  | 일반 로그인: 로그인 실패 팝업창 | 강다은 | 2019-09-07 | 2019-09-08 | #NAME? | 100%
|  | 카카오 로그인: KAKAO API 사용 | 강다은 | 2019-09-07 | 2019-09-08 | #NAME? | 100%
|  | 카카오 로그인: 카카오 로그인 버튼 구현 | 강다은 | 2019-09-07 | 2019-09-08 | #NAME? | 100%
|  | 카카오톡사용자: 로그인 세션처리 (API) | 강다은 | 2019-09-08 | 2019-09-10 | #NAME? | 100%
|  | 카카오톡사용자:첫로그인시 mypage이동 | 강다은 | 2019-09-08 | 2019-09-09 | #NAME? | 0%
|  | 이름 및 카카오톡 이메일 입력 폼 받음 | 강다은 | 2019-09-08 | 2019-09-09 | #NAME? | 0%
|  | 로그인 세션 / 필터+인터셉터 설정 | 강다은 | 2019-09-08 | 2019-09-10 | #NAME? | 0%
|  | 로그인 세션 / 필터 설정 : spring security + Spring Boot | 강다은 |  |  | - | 0%
| ID 찾기 | ID 찾기 탭 구현 | 강다은 | 2019-09-13 | 2019-09-15 | #NAME? | 100%
|  | 이름, 이메일 입력 폼 | 강다은 | 2019-09-13 | 2019-09-15 | #NAME? | 100%
|  | 이름 & 이메일 매칭하는지 확인 | 강다은 | 2019-09-13 | 2019-09-15 | #NAME? | 100%
|  | 입력받은 이메일로 아이디 발송 | 강다은 | 2019-09-13 | 2019-09-15 | #NAME? | 100%
|  | 실패 시 입력폼으로 돌아가기 | 강다은 | 2019-09-13 | 2019-09-15 | #NAME? | 100%
| PW 찾기 | PW 찾기 탭 구현 | 강다은 | 2019-09-13 | 2019-09-15 | #NAME? | 100%
|  | 이름, 이메일 입력 폼 | 강다은 | 2019-09-13 | 2019-09-15 | #NAME? | 100%
|  | 이름 & 이메일 매칭하는지 확인 | 강다은 | 2019-09-13 | 2019-09-15 | #NAME? | 100%
|  | 난수 생성하여 임시 비밀번호 -> 이메일로 발송 | 강다은 | 2019-09-13 | 2019-09-15 | #NAME? | 100%
|  | 실패 시 입력폼으로 돌아가기 | 강다은 | 2019-09-13 | 2019-09-15 | #NAME? | 100%
| 로그아웃 | 로그아웃 탭 구현, 카카오 로그아웃 버튼 구현 | 강다은 | 2019-09-08 | 2019-09-09 | #NAME? | 0%
|  | session 제거 | 강다은 | 2019-09-08 | 2019-09-09 | #NAME? | 0%
탑승자 회원가입페이지
| 메인 페이지 | 탑승자 or 드라이버 선택 버튼 구현 | 강다은 |  |  | - | 100%
|  | 회원가입 유형 선택 버튼 구현 (카카오, 네이버, 일반 ..) |  |  |  |  | 0%
| 회원가입 기본정보 입력 | 일반 회원가입: 아이디/비밀번호 | 강다은 |  |  | - | 0%
|  | 일반 회원가입: 아이디/비밀번호 정규식 (아이디 5~12자, 소문자 / 비밀번호 6~12자 대소문자특수문자 1개씩) | 강다은 |  |  | - | 0%
|  | 일반 회원가입: 아이디 중복확인 체크 (ajax) | 강다은 |  |  | - | 0%
|  | 일반 회원가입: 비밀번호 암호화처리 | 강다은 |  |  | - | 0%
|  | 카카오 회원가입: KAKAO API 사용 | 강다은 |  |  | - | 0%
| 회원가입 직장인 인증 | 이메일: 회사 검색, 이메일 입력 폼 검색:test.com 도메인으로 테스트 / 실제: 대기업 LG SAMSUNG HYUNDAI 도메인 | 강다은 |  |  | - | 0%
|  | 이메일: 난수 생성, 회사 이메일로 인증 메일 발송 | 강다은 |  |  | - | 0%
|  | 이메일: 메일을 통해 이동할 인증 페이지 구현 | 강다은 |  |  | - | 0%
|  | 재직증명서: 회사정보 입력 폼 (사업자명, 사업자등록번호 앞 6자리) 국민연금가입사업장 API사용하여 확인 | 강다은 |  |  | - | 0%
|  | 개인이메일입력폼 팝업 + 입력후 DB insert | 강다은 |  |  | - | 0%
| 회원가입 성별, 실명 인증 | Google Vision API 사용 성별 체크 -> DB의 성별 칼럼에 입력 이름(실명) -> DB의 이름 칼럼에 입력 | 강다은 |  |  | - | 0%
|  | 성별, 이름 일치하는지 확인 | 강다은 |  |  | - | 0%
| 선호환경 설정 | 카테고리 선택하는 페이지 (성별/조용/뒷자리선호/금연/천천히) | 강다은 |  |  | - | 0%
|  | skip 버튼 구현 -> skip클릭 시 다음 페이지로 이동 | 강다은 |  |  | - | 0%
| 회원가입 완료 | DB에 회원 정보 입력 후 메인 페이지로 이동 | 강다은 |  |  | - | 0%
| 회원가입 실패 | 실패 알림, 메인 페이지로 이동 | 강다은 |  |  | - | 0%
탑승자 마이페이지
| 메인 페이지 | 로그인 session체크 | 강다은 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | #NAME? | 100%
|  | 내 정보 출력 리스트 (이름,성별,아이디,이메일) | 강다은 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | #NAME? | 100%
|  | 랜덤 별명 생성 (형용사 + 명사 구성, 배열로 단어 미리 입력) | 강다은 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | #NAME? | 100%
| 탑승 옵션 | 내가 선택한 탑승 옵션 리스트 출력 | 강다은 |  |  | - | 0%
|  | 옵션 선택 : 카테고리 제공 (성별/조용/뒷자리선호/금연/천천히) | 강다은 |  |  | - | 0%
|  | 옵션 수정 : 카테고리 제공 (성별/조용/뒷자리선호/금연/천천히) | 강다은 |  |  | - | 0%
| 즐겨찾기 장소 | 집/회사/내 장소 (총 3가지 장소) 선택 [2단계] | 강다은 |  |  | - | 0%
| 내 정보 수정 | 수정 버튼 구현 | 강다은 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | #NAME? | 100%
|  | 이메일 주소: 새로운 이메일 주소 입력 폼 | 강다은 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | #NAME? | 0%
|  | 비밀번호: 기존 비밀번호, 새로운 비밀번호, 비밀번호 다시 입력 폼 | 강다은 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | #NAME? | 100%
| 회원탈퇴 | 탈퇴 버튼 구현 | 강다은 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | #NAME? | 0%
|  | 비밀번호 다시 입력 폼 | 강다은 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | #NAME? | 0%
|  | session 삭제, DB에서 회원정보 삭제 | 강다은 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | #NAME? | 0%
|  | 탈퇴 완료 후 메인 페이지로 이동 | 강다은 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | #NAME? | 0%
|  | 탈퇴 실패 시 실패 알람, 입력 폼으로 이동 | 강다은 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | #NAME? | 0%
운전자 로그인 구현
| 로그인메인 | 로그인 메인페이지 - '드라이버로그인'버튼 | 김나연 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | #NAME? | 100%
| 로그인 | 일반사용자: ID PW 입력폼 | 김나연 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | #NAME? | 100%
|  | 일반사용자: 실패 팝업창 | 김나연 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | #NAME? | 100%
|  | 일반사용자: 로그인 세션 처리 | 김나연 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | #NAME? | 100%
|  | 카카오톡사용자: KAKAO LOGIN API 사용 | 김나연 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | #NAME? | 100%
|  | 카카오톡사용자: 로그인 버튼 구현 | 김나연 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | #NAME? | 100%
|  | 카카오톡사용자: 로그인 세션처리 (API) | 김나연 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | #NAME? | 100%
|  | 카카오톡사용자:첫로그인시 mypage이동 | 김나연 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | #NAME? | 100%
|  | 이름 및 카카오톡 이메일 입력 폼 받음 | 김나연 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | #NAME? | 100%
|  | 로그인 세션 / 필터 설정 : spring security + Spring Boot | 김나연 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | #NAME? | 100%
| ID 찾기 | ID 찾기 입력 폼 : 이메일 & 이름 | 김나연 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | #NAME? | 100%
|  | ID 일치시 해당 아이디 앞3+*** + 뒤1 자리로 바로 보여줌 | 김나연 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | #NAME? | 100%
|  | >> 실패시 찾기 입력폼으로 재 로드 | 김나연 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | #NAME? | 100%
| PW 찾기 | PW 찾기 입력 폼: 이메일 & 아이디 | 김나연 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | #NAME? | 100%
|  | 일치시 pw 난수코드로 , verify N update | 김나연 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | #NAME? | 100%
|  | >> 실패시 찾기 입력폼으로 재 로드 | 김나연 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | #NAME? | 100%
|  | 메일에 난수코드PW 보냄 | 김나연 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | #NAME? | 100%
| 로그아웃 | 로그아웃 탭 생성 (일반 / 카카오 구분) | 김나연 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | #NAME? | 100%
|  | 일반사용자 로그아웃 | 김나연 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | #NAME? | 100%
|  | 카카오 사용자 로그아웃 | 김나연 |  |  | - | 0%
운전자 회원가입페이지
| 메인페이지 | 운전자로 등록하기 버튼 혹은 탭 제작, 로딩 | 김나연 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | #NAME? | 100%
|  | single page로 폼 제작 | 김나연 | 2019-09-07 | 2019-09-09 | #NAME? | 100%
| 기본정보-일반 | 아이디 비밀번호 이름 입력 폼 | 김나연 | 2019-09-07 | 2019-09-08 | #NAME? | 100%
| 중복검사 | 아이디 중복체크 | 김나연 | 2019-09-15 | 2019-09-16 | #NAME? | 100%
| 정규식 | 아이디 5~12자, 소문자 / 비밀번호 6~12자 대소문자특수문자 1개씩 | 김나연 | 2019-09-15 | 2019-09-16 | #NAME? | 100%
| 기본정보-카카오 | KAKAO LOGIN API: 회원가입하기 버튼구현 | 김나연 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | #NAME? | 100%
|  | 실패시 msg 팝업, 입력폼 재로드 | 김나연 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | #NAME? | 100%
|  | 성공시 직장인 인증페이지 로드 | 김나연 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | #NAME? | 100%
| 직장인인증:메인 | 인증수단선택; 이메일/재직증명서 탭 구현 | 김나연 | 2019-09-07 | 2019-09-08 | #NAME? | 100%
| 직장인-이메일 | 입력폼: 회사검색 및 이메일입력폼 | 김나연 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | #NAME? | 100%
|  | 검색:test.com 도메인으로 테스트 / 실제: 대기업 LG SAMSUNG HYUNDAI 도메인 | 김나연 | 2019-09-15 | 2019-09-15 | #NAME? | 100%
|  | 인증받기 시 front에서 인증코드 보내줌 ajax + 난수생성 | 김나연 | 2019-09-15 | 2019-09-15 | #NAME? | 100%
|  | 인증하기버튼 : 하단에 인증번호 팝업 | 김나연 | 2019-09-15 | 2019-09-15 | #NAME? | 100%
|  | 이메일인증에선 확인하기 / 재직증명서에선 인증하기 버튼: OK 후 next가능 | 김나연 | 2019-09-15 | 2019-09-15 | #NAME? | 100%
| 직장인-재직증명서 | 입력폼: 법인명+사업자등록번호앞6자리 | 김나연 | 2019-09-07 | 2019-09-09 | #NAME? | 100%
|  | 인증: 국민연금가입사업장 API | 김나연 | 2019-09-07 | 2019-09-09 | #NAME? | 0%
|  | 개인이메일입력폼 팝업 + 입력후 DB insert | 김나연 | 2019-09-07 | 2019-09-10 | #NAME? | 100%
| 운전자정보 | 입력폼: 운전면허증+차량정보 | 김나연 | 2019-09-07 | 2019-09-09 | #NAME? | 100%
|  | 운전면허증 > vision API로 면허증 인식 | 김나연 |  |  | - | 0%
|  | 면허증에서 성별 추출 | 김나연 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | #NAME? | 100%
|  | 차량정보(차번호+차종 대/중/소) | 김나연 | 2019-09-07 | 2019-09-09 | #NAME? | 100%
|  | 성공: DB insert | 김나연 | 2019-09-07 | 2019-09-10 | #NAME? | 100%
|  | 가입축하팝업+로그인폼로드 or 에러팝업, 운전자정보 폼 다시로드 | 김나연 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | #NAME? | 100%
| 선호 운전환경 | 선호 운전환경 선택(복수선택가능) | 김나연 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | #NAME? | 100%
| 유효성검사 | 빈칸 submit 시 제지 + 입력유도 msg 나오게 / 면허번호, 차번호 UQ. 체크체크!! | 김나연 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | #NAME? | 100%
| 암호화 | 가입시 입력한 PW(비밀번호) 암호화 | 김나연 |  |  | - | 0%
| 서버 분리 | 서버와 클라이언트로 어플리케이션 분리, rest template 사용 | 김나연 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | #NAME? | 100%
운전자 마이페이지
| 메인페이지 | 로그인 세션 체크 | 김나연 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | #NAME? | 100%
|  | 선택창: 내정보/즐찾경로/선호운전환경 | 김나연 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | #NAME? | 100%
| 내정보 | 내정보 + 즐겨찾는 장소 + 선호 운전 환경 출력 select list | 김나연 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | #NAME? | 100%
|  | 이메일 / 차량정보 / 직장정보 one page 이나, 각각 폼을 만들면 됨. | 김나연 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | #NAME? | 100%
|  | 수정폼 update | 김나연 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | #NAME? | 100%
|  | 수정PW-현재PW입력폼,일치체크 | 김나연 | 2019-09-22 | 2019-09-22 | #NAME? | 100%
|  | 수정PW-일치:새PW 입력폼+update | 김나연 | 2019-09-22 | 2019-09-22 | #NAME? | 100%
|  | 수정PW-일치X:입력창재로드 | 김나연 | 2019-09-22 | 2019-09-22 | #NAME? | 100%
| 회원탈퇴 | 탈퇴 버튼 구현 | 김나연 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | #NAME? | 100%
|  | 비밀번호 다시 입력 폼 | 김나연 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | #NAME? | 100%
|  | session 삭제, DB에서 회원정보 삭제 | 김나연 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | #NAME? | 100%
|  | 탈퇴 완료 후 메인 페이지로 이동 | 김나연 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | #NAME? | 100%
|  | 탈퇴 실패 시 실패 알람, 입력 폼으로 이동 | 김나연 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | #NAME? | 100%
| 암호화 | 비밀번호 암호화 | 김나연 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | #NAME? | 0%
| 정규식 | PW정규식 6~12자 대소문자특수문자 1개씩 | 김나연 | 2019-09-22 | 2019-09-22 | #NAME? | 100%
| 서버 분리 | 서버와 클라이언트로 어플리케이션 분리, rest template 사용 | 김나연 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | #NAME? | 100%
채팅
| 웹소켓 | 웹소켓을 사용한 실시간 채팅 | 강다은, 김나연 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | #NAME? | 100%
탑승자 예약 페이지
| API | datepicker api | 노유리 | 2019-09-07 | 2019-09-07 | #NAME? | 100%
|  | T-map api - 출발지 목적지 경로검색 | 노유리 | 2019-09-07 | 2019-09-10 | #NAME? | 100%
|  | T-map api - 예약리스트에서 지도보기 | 노유리 | 2019-09-07 | 2019-09-10 | #NAME? | 100%
| 탑승자 예약 | 출 퇴근 선택 | 노유리 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | #NAME? | 100%
|  | 날짜 / 시간 / 출발지 / 도착지 조건 | 노유리 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | #NAME? | 100%
|  | 매칭할 수 있는 카풀 검색 | 노유리 | 2019-09-18 | 2019-09-22 | #NAME? | 100%
|  | 예약 요청 메일 발송 | 노유리 | 2019-09-18 | 2019-09-22 | #NAME? | 100%
|  | 예약 DB insert | 노유리 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | #NAME? | 100%
| 웹소켓 | 탑승자 예약 요청 채팅 | 노유리 |  |  | - | 0%
탑승자 예약 리스트
| API | 미세먼지 api - 예약 지역의 대기정보를 출력 | 노유리 | 2019-09-07 | 2019-09-07 | #NAME? | 100%
| 예약 리스트 | DB에 저장된 내 예약 리스트 출력 | 노유리 | 2019-09-21 | 2019-09-22 | #NAME? | 100%
|  | 예약내역 delete | 노유리 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | #NAME? | 100%
|  | 예약내역 delete - 비밀번호 확인 폼 | 노유리 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | #NAME? | 0%
|  | 예약내역 list- 완료된 예약 보기 | 노유리 | 2019-09-21 | 2019-09-22 | #NAME? | 100%
|  | 예약내역 list- 대기중인 예약 보기 | 노유리 | 2019-09-21 | 2019-09-22 | #NAME? | 100%
|  | 예약내역 list- 거절된 예약 보기 | 노유리 | 2019-09-21 | 2019-09-22 | #NAME? | 100%
전체 카풀 리스트 | bar: 2019-10-31
| 카풀 리스트 | 카풀DB의 전체 카풀 리스트 출력 | 노유리 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | #NAME? | 100%
탑승자 이용종료
| 이용종료 | 운행 종료시 종료 버튼 출력 (소켓) | 노유리 |  |  |  | 0%
운전자 카풀 등록
| API | datepicker api | 임욱표 | 2019-09-07 | 2019-09-10 | #NAME? | 100%
|  | T-map api - 출발지 목적지 경로검색 | 임욱표 | 2019-09-07 | 2019-09-10 | #NAME? | 100%
|  | T-map api - 예약리스트에서 지도보기 | 임욱표 | 2019-09-07 | 2019-09-10 | #NAME? | 100%
| 카풀 등록 | 날짜, 시간, 경로 선택 -> DB저장 | 임욱표 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | #NAME? | 100%
나의 운행 일정
| 미세먼지 API | 예약 지역의 대기정보를 출력 | 임욱표 | 2019-09-18 | 2019-09-20 | #NAME? | 0%
| 리스트 | 이전내역, 당일, 이후내역으로 나누어 리스트 출력, 지도 보기 버튼 생성 | 임욱표 | 2019-09-15 | 2019-09-17 | #NAME? | 100%
| 예약삭제 | 삭제버튼 예약내역 delete | 임욱표 | 2019-09-18 | 2019-09-20 | #NAME? | 0%
새로운 요청
| 알림 | 탑승신청 알림 수신 | 임욱표 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | #NAME? | 0%
| 요청 리스트 | 요청이 들어오면 리스트(닉네임, 경로, 지도, 시간 select 승락, 거절 버튼 생성) | 임욱표 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | #NAME? | 0%
| 승락 | 승락 되었습니다 -> 나의 운행일정 -> 운행예정 | 임욱표 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | #NAME? | 0%
| 채팅(2차) | 수락 페이지 -> 예약 내역 | 임욱표 |  |  | - | 0%
| 거절 | 거절 되었습니다. -> 나의 운행일정 -> 대기중 | 임욱표 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | #NAME? | 0%
운전자 운행시작 | bar: 2019-10-31
| 운행 | 운행시작버튼 -> 운전자 운행 페이지 -> 운행종료 '결제확인' 버튼 | 임욱표 | 2019-09-18 | 2019-09-20 | #NAME? | 0% | bar: 2019-10-31
탑승자 운행 페이지
| 이동 | T-map API를 통한 이동경로표시 | 임욱표, 노유리 |  |  | - | 0%
운전자 운행 페이지
| 이동 | T-map API를 통한 이동경로표시 | 임욱표, 노유리 |  |  | - | 0%
결제 페이지
| 탑승자 결제관리 | 카드 정보 입력 폼 | 손민희 | 2019-09-07 | 2019-09-07 | #NAME? | 0% | bar: 2019-09-07
|  | 카드 정보 수정 폼: modal 사용 | 손민희 | 2019-09-07 | 2019-09-07 | #NAME? | 0%
|  | 카드 정보 삭제 : alert 처리 | 손민희 | 2019-09-07 | 2019-09-07 | #NAME? | 0%
|  | 사진으로 인식 버튼 클릭 | 손민희 | 2019-09-23 | 2019-09-27 | #NAME? | 0%
|  | 등록된 카드 리스트 | 손민희 | 2019-09-07 | 2019-09-07 | #NAME? | 0%
|  | 나의 계좌 QR | 손민희 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | #NAME? | 0%
|  | 그간의 결제 내역 리스트 | 손민희 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | #NAME? | 100%
| 결제 API | kakao | 손민희 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | #NAME? | 100% | bar: 2019-09-07
|  | 신용카드 인식 google vision api | 손민희 | 2019-09-23 | 2019-09-27 | #NAME? | 0%
|  | QR code | 손민희 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | #NAME? | 0%
|  | Toss Api | 손민희 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | #NAME? | 50%
|  | QR code 리더기 | 손민희 |  |  | - | 0%
|  | NAVER pay : 가맹점 직접 등록 필요 - 구현 X | 손민희 |  |  | - | 0%
|  | paypal | 손민희 |  |  | - | 0%
|  | Wechat-pay | 손민희 |  |  | - | 0%
| 탑승자 결제 내역 확인 페이지 | 결제 내역 등록 및 출력 | 손민희 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | #NAME? | 100%
| 탑승자 결제 실패 페이지 | 결제 실패 페이지 표현 | 손민희 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | #NAME? | 100%
| 운전자 계좌관리 | 계좌 정보 입력 폼 | 손민희 | 2019-09-08 | 2019-09-08 | #NAME? | 0% | bar: 2019-09-07
|  | 계좌 정보 수정 폼 : modal 로 처리 | 손민희 | 2019-09-08 | 2019-09-08 | #NAME? | 0%
|  | 계좌 정보 삭제 : alert 처리 | 손민희 | 2019-09-08 | 2019-09-08 | #NAME? | 0%
|  | 등록된 계좌 정보 리스트 | 손민희 | 2019-09-08 | 2019-09-08 | #NAME? | 0%
|  | 나의 계좌 QR | 손민희 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | #NAME? | 0%
|  | 탑승자의 결제 내역 출력 | 손민희 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | #NAME? | 100%
평점 및 후기 페이지
| 탑승자 후기 | 탑승자 후기 등록 | 손민희 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | #NAME? | 100%
|  | 탑승자 후기 리스트 출력 | 손민희 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | #NAME? | 100%
|  | 탑승자 후기 삭제 | 손민희 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | #NAME? | 100%
|  | 탑승자 후기 수정 | 손민희 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | #NAME? | 100%
| 운전자 후기 | 운전자 후기 등록 | 손민희 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | #NAME? | 100%
|  | 운전자 후기 리스트 | 손민희 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | #NAME? | 100%
|  | 운전자 후기 삭제 | 손민희 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | #NAME? | 100%
|  | 운전자 후기 수정 | 손민희 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | #NAME? | 100%
| 별점 | 별점 기능 구현 | 손민희 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | #NAME? | 100%
| 후기 공유 | Kakao story api | 손민희 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | #NAME? | 0%
|  | Naver blog api | 손민희 | 2019-09-13 | 2019-09-13 | #NAME? | 0%
DataBase 구축
| DataBase | 각 테이블 생성 및 관계 형성 | 전원 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 1 | 100% | bar: 2019-09-05 to 2019-09-06
| 쿼리문 작성 | Mapper에 등록하기위한 쿼리문 | 전원 | 2019-09-09 | 2019-09-20 | 1 | 100%
REST API
| REST API | REST API 구조로 리팩토링 | 전원 |  |  | - | 0%
4 | 프로젝트 성과/모니터링
프로젝트 최종검토
| 최종테스트 | 코드정리 및 디버깅 | 전원 |  |  | - | 0%
|  | CSS 최종 검토 | 전원 |  |  | - | 0%
| 클래스 다이어그램 | 다이어그램 작성 | 전원 |  |  | - | 0%
발표준비
| PPT작업 | 자료준비 | 전원 |  |  | - | 0%
|  | PPT작성 | 전원 |  |  | - | 0%
| 발표연습 | 대본작성 | 전원 |  |  | - | 0%
|  | 발표연습 | 전원 |  |  | - | 0%
Formulas:
기간 = IF(ISBLANK([시작일]),"-",IF(ISBLANK([마감일]),_xludf.days(TODAY(),[시작일])+1,_xludf.days([마감일],[시작일])+1))

## DB TABLE 정의서
모든 변수와 클래스명은 DB의 이름과 일치하여야 한다.
예시)
Table | colomn | data type | type | auto increment | default | 설명
MemberInfo | userSeq | INT(11) | PK,NN | AI |  | 회원번호
| userId | VARCHAR(255) | NN.UNIQUE |  |  | 아이디 (메일주소 형식)
| userPw | VARCHAR(50) | NN |  |  | 비밀번호
| userName | VARCHAR(50) | NN |  |  | 이름
| address1 | VARCHAR(255) | NN |  |  | 주소(주소검색API로 검색가능한 주소
| address2 | VARCHAR(255) | NN |  |  | 세부주소
| zipCode | INT(11) | NN |  |  | 우편번호
| phone | VARCHAR(30) | NN |  |  | 폰번호
| regDate | TIMESTAMP | NN |  | CURRENT_TIMESTAMP | 가입한 날짜
| gradeNum | INT(11) | NN |  | '0' | 등급
| point | INT(11) |  |  | '0' | 마일리지
| userAmount | INT(11) |  |  | '0' | 총 구매금액
| birth | INT(11) |  |  |  | 생일
| gender | INT(11) |  |  | 남성' | 성별
| laborCost | INT(11) |  |  | '0' | 총 구매금액
Table | colomn | data type | type | auto increment | default | 설명
DRIVER | d_idx | int(10) | PK, NN | AI |  | 회원번호
| type | varchar(1) |  |  |  | 가입 타입(S: 간편 K:카카오 G:구글 N:네이버,,)
| id | varchar(100) | UQ |  |  | 아이디 간편가입시에만
| pw | varchar(50) |  |  |  | 비밀번호 간편가입시에만
| name | varchar(20) | NN |  |  | 이름
| nickname | varchar(1) |  |  |  | 닉네임
| gender |  |  |  | F | 성별 F M
| verify | varchar(1) |  |  | N | 인증여부 N / Y
| code | varchar(50) |  |  |  | 인증코드
| email | varchar(100) |  |  |  | 이메일: 결제 메일 받을 이메일 주소
| signout | varchar(1) |  |  | N | 탈퇴여부 N / Y
| lscnum | varchar(30) | NN, UQ |  |  | 운전면허번호
| idnum1 | varchar(20) |  |  |  | 주민번호앞
| idnum2 | varchar(20) |  |  |  | 주민번호뒤: 앞자리만 가져옴
| lsctype | varchar(1) |  |  |  | 종류 '1종2종 보통 :: A B
| sdate | varchar(20) |  |  |  | 시작일자
| police | varchar(50) |  |  |  | 경찰청
| carnum | varchar(50) | UQ |  |  | 차량번호
| cartype | varchar(1) |  |  |  | 차종 대/중/소 ::L M S
| ctype | varchar(1) | NN |  |  | 인증타입 E메일 P증명서
| company | varchar(50) | NN |  |  | 회사명
| cemail | varchar(100) |  |  |  | 회사이메일
| cnum | varchar(50) |  |  |  | 사업자등록번호
| d_option | varchar(1) |  |  |  | 옵션타입 (a동성 b조용 c뒷자리가능 d금연 e천천히 f빠르게)
Table | colomn | data type | type | auto increment | default | 설명
D_COMPANY | d_idx | int(10) | PK, NN | FK |  | 회원번호
| ctype | varchar(1) | NN |  |  | 인증타입 E메일 P증명서
| company | varchar(50) | NN |  |  | 회사명
| cemail | varchar(100) |  |  |  | 회사이메일
| cnum | varchar(50) |  |  |  | 사업자등록번호
Table | colomn | data type | type | auto increment | default | 설명
D_OPTION | d_idx | int(10) | NN | FK |  | 회원번호
| d_option | varchar(1) |  |  |  | 옵션타입 (a동성 b조용 c뒷자리가능 d금연 e천천히 f빠르게)
Table | colomn | data type | type | auto increment | default | 설명
D_ROUTE | d_idx | int(10) | PK, NN | FK |  | 회원번호
| type | varchar(1) |  |  |  | 선호타입 H집 C직장 E기타
| place | varchar(50) |  |  |  | 장소명
Table | colomn | data type | type | auto increment | default | 설명
D_LICENSE | d_idx | int(10) | PK, NN | FK |  | 회원번호
| lscnum | varchar(30) | NN, UQ |  |  | 운전면허번호
| idnum1 | varchar(20) |  |  |  | 주민번호앞
| idnum2 | varchar(20) |  |  |  | 주민번호뒤: 앞자리만 가져옴
| lsctype | varchar(1) |  |  |  | 종류 '1종2종 보통 수동 등
| sdate | varchar(20) |  |  |  | 시작일자
| police | varchar(50) |  |  |  | 경찰청
| carnum | varchar(50) | UQ |  |  | 차량번호
| cartype | varchar(1) |  |  |  | 차종 대/중/소
Table | colomn | data type | type | auto increment | default | 설명
PASSENGER | p_idx | int(10) | PK, NN | AI |  | 회원번호
| id | varchar(50) | UK, NN |  |  | 아이디
| pw | varchar(50) | NN |  |  | 비밀번호
| name | varchar(20) | NN |  |  | 이름
| nickname | varchar(50) |  |  |  | 닉네임
| email | varchar(100) |  |  |  | 이메일 | (회사이메일로 인증한 사람은 default = 회사 이메일)
| gender | varchar(1) |  |  | F | 성별 | 주민번호로 추출(여F,남M)
| verify | varchar(1) |  |  | N | pw찾기할 시 -> N으로 변경, 로그인할 때 N확인 후 비밀번호 변경 페이지로 이동시킴
| code | varchar(50) |  |  |  | 인증코드
| type | varchar(1) |  |  |  | 회원가입 타입 | 회원가입 방식(일반,카카오...)
| company | varchar(50) | NN |  |  | 회사명
| cemail | varchar(100) |  |  |  | 회사이메일
| cnum | int(20) |  |  |  | 사업자등록번호
| ctype | varchar(1) | NN |  |  | 인증타입 | 이메일/재직증명서 어떤걸로 인증?
Table | colomn | data type | type | auto increment | default | 설명
D_FAQ | faq_idx | int(7) | PK, NN | AI |  | 게시글 번호
| d_idx | int(10) | FK |  |  | 운전자 회원번호
| title | varchar(50) | NN |  |  | 제목
| cont | text | NN |  |  | 내용
| time | datetime |  |  | CURRENT_TIMESTAMP | 등록시간
| hit | int(7) |  |  | 1 | 조회수
테이블명(클래스) | colomn(변수명) | data type | type | auto increment | default | 설명
P_OPTION | p_idx | int(10) | NN | FK |  | 회원번호
| p_option | varchar(1) |  |  |  | 옵션 | 123456(성별/조용/뒷자리선호/금연/천천히/빨리)
테이블명(클래스) | colomn(변수명) | data type | type | auto increment | default | 설명
P_ROUTE | p_idx | int(10) | NN | FK |  | 회원번호
| type | varchar(1) |  |  |  | 타입 | 1집,2직장,3기타
| place | varchar(50) |  |  |  | 장소명
테이블명(클래스) | colomn(변수명) | data type | type | auto increment | default
RESERVATION | r_idx | int(10) | PK, NN | AI |  | 탑승자 예약 등록번호
| p_idx | int(10) | FK |  |  | 탑승자 idx
| dr_idx | int(10) | FK |  |  | 운전자 카풀 등록 번호
| r_time | date | NN |  | CURRENT_TIMESTAMP | 탑승자 예약 시간
| r_confirm | varchar(1) | NN |  | B | 예약확정여부 | B short for before | Y yes N no
테이블명(클래스) | colomn(변수명) | data type | type | auto increment | default | 설명
D_CARPOOL | dr_idx | int(10) | PK | AI |  | 운전자 카풀등록 번호
| d_idx | int(10) | FK |  |  | 회원번호
| d_date | date | NN |  |  | 날짜
| d_starttime | varchar(255) | NN |  |  | 출발시간
| d_endtime | varchar(255) | NN |  |  | 도착시간
| d_commute | varchar(4) | NN |  |  | 출퇴근
| d_startpoint | varchar(255) | NN |  |  | 출발지
| d_endpoint | varchar(255) | NN |  |  | 도착지
| d_fee | int(10) | NN |  |  | 요금
| d_distance | int(20) |  |  |  | 총 거리
| d_startlon | varchar(500) |  |  |  | 출발 위도
| d_startlat | varchar(500) |  |  |  | 출발 경도
| d_endlon | varchar(500) |  |  |  | 도착 위도
| d_endlat | varchar(500) |  |  |  | 도착 경도
테이블명(클래스) | colomn(변수명) | data type | type | auto increment | default | 설명
PAYMENT | payidx | int(7) | NN, PK | AI |  | 결제번호
| r_idx | int(10) | NN, UK |  |  | 예약번호
| paydate | datetime | NN |  | CURRENT_TIMESTAMP | 결제 날짜 및 시간
| paymethod | varchar(20) | NN |  |  | 결제 방법
테이블명(클래스) | colomn(변수명) | data type | type | auto increment | default | 설명
REVIEW | rv_idx | int(7) | NN, PK | AI |  | 리뷰번호
| p_idx | int(10) | NN, MUL |  |  | 탑승자 회원번호
| d_idx | int(10) | NN, MUL |  |  | 운전자 회원번호
| payidx | int(7) | NN, MUL |  |  | 결제번호
| writer | varchar(10) |  |  |  | 작성자(유형 2가지 : 탑승자 or 운전자)
| content | varchar(255) |  |  |  | 리뷰내용
| star | int(10) |  |  |  | 별점

## 플로우차트
Flow Chart 주소
전체 페이지 목업 | https://ovenapp.io/view/QFfffnY9rAvOFqIp4uoxwwOHzGEu17o8/uXdsG
탑승자 | 회원가입 | https://drive.google.com/file/d/17lzROtQ7pJ4cTzaiCwKnSxHby5Yc7aJZ/view?usp=sharing
| 로그인 | https://drive.google.com/file/d/1bJYJXmUzvgiNsFLF54fBXEciWdP9ZQYe/view?usp=sharing
| 마이페이지 | https://drive.google.com/file/d/11qjb0cgRVQFUc-hmesse5yOb92jlDOQa/view?usp=sharing
운전자 | https://drive.google.com/open?id=1HiwQVxHI3n1VgLHF5cHU9S0t9SOPCRfE |  | https://drive.google.com/open?id=1IVa3UMV0WaxbkOVbLzbidtn5J2IqGsE8 | https://drive.google.com/open?id=1tDrJKaTNRetQ6l1EwU02NdW2MWNSI46B
지도 | https://drive.google.com/file/d/1PFBe1PRDZP1kuDrC6qaDyrcUAP24tQRh/view?usp=sharing
예약 | https://drive.google.com/open?id=1NwCivRZaIfrQVhHySNTbV0qSv0UG2R1P
결제 | https://drive.google.com/file/d/1qsJIxT1rcxLeTrrjYdxb5WOcMqNU07Jt/view?usp=sharing
평점/후기 | https://drive.google.com/file/d/1eoX8xWwg2kOKu2r5J-xED10yS6PZTwFS/view?usp=sharing
운전자

## API리스트
구분 | 이름 | 주소 | 인증키 | 설명 | 활용범위(페이지 또는 모듈)
사이트 주소 | 개발자센터 | http://www.juso.go.kr/addrlink/main.do
API | SummerNote | http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/summernote/0.8.3/summernote.js |  | SummerNote 에디터. 게시판 글쓰기폼에 에디터 기능을 추가해준다
API | Kakao | https://kapi.kakao.com/v1/user/signup |  | 다음 Kakao Login api | Login page
API | 기상청 | https://data.kma.go.kr/apiData/getData |  | 기상청 open api
API | 지하철 역 정보 | http://openAPI.seoul.go.kr:8088/55686455676570643239595a596655/xml/SearchSTNBySubwayLineService/1/300/ |  | 지하철 역 정보(노선에 따른 역 정보) | 지하철 api 게시판
API | 지하철 역 도착정보 | http://data.seoul.go.kr/dataList/datasetView.do?infId=OA-101&srvType=A&serviceKind=1 |  | 지하철 역 도착 정보(역 코드는 노선별로 여러개일 수 있음) | 지하철 api 게시판
API | 지하철 노선별 정보 | http://data.seoul.go.kr/dataList/datasetView.do?infId=OA-12754&srvType=A&serviceKind=1 |  | 노선에 대한 정보(ex-1호선=서울 메트로, 전화번호, 노선 코드 등등) | 지하철 api 게시판
API | 지하철 노선별 역코드 | http://data.seoul.go.kr/dataList/datasetView.do?infId=OA-119&srvType=S&serviceKind=1&currentPageNo=1 |  | 지하철 노선별 역 코드(ex-1호선 검색하면 1호선에 대한 정보만) | 지하철 api 게시판
API | 지하철 역명-역코드 | http://data.seoul.go.kr/dataList/datasetView.do?infId=OA-121&srvType=S&serviceKind=1&currentPageNo=1 |  | 역에 해당하는 노선별 역코드(ex-시청 검색하면 1호선,2호선 역코드 제공) | 지하철 api 게시판
API | 아임포트 | https://docs.iamport.kr/admin/test-mode |  | 카드결제모듈 | 결제
API | 카카오페이 | https://developers.kakao.com/docs/restapi/kakaopay-api |  | 카카오페이결제모듈 | 결제
API | 도로명주소 API | http://www.juso.go.kr/addrlink/addrLinkUrl.do |  | 구분: 웹 호출방식: POST, GET 출력결과 PARAMETER | 회원가입
API | 도로명주소 API | http://www.juso.go.kr/addrlink/addrMobileLinkUrl.do |  | 구분: 모바일 호출방식: POST, GET 출력결과 PARAMETER | 회원가입
css | Bootstrap | <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/js/bootstrap.min.js"></script> <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/css/bootstrap.min.css">
DB | MySQL | https://www.mysql.com/ |  | 소규모 프로젝트에서 흔히 이용되는 관계형 데이터베이스 | 공통
Domain | HostingKr | https://www.hosting.kr/ |  | 도메인 제공 사이트 | 공통
JS | jquery | https://code.jquery.com/jquery-1.10.0.js |  | jQuery | 공통
JS FW | Bootstrap | http://bootstrapk.com/ |  | 부트스트랩(Bootstrap) 은 웹사이트를 쉽게 만들 수 있게 도와주는 HTML, CSS, JS 프레임워크이다. 하나의 CSS 로 휴대폰, 태블릿, 데스크탑까지 다양한 기기에서 작동한다. 다양한 기능을 제공하여 사용자가 쉽게 웹사이트를 제작, 유지, 보수 할 수 있도록 도와준다. | 공통
JS FW | Bootstrap | https://mdbootstrap.com/
JS FW | SockJS.js |  |  | SockJS는 웹소켓 프레임워크의 단점인 구버전에서 정상작동 하지않는 점을 보완하고 조금 더 손쉽게 웹소켓을 구현할수있는 수단이다.
JSP | JSTL | http://java.sun.com/jsp/jstl/core |  | JSP의 JSTL태그 | 공통
plugin | slick | <script type="text/javascript" src="slick/slick.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.0.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-migrate-1.2.1.min.js"></script> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="slick/slick.css"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="slick/slick-theme.css"/> |  | center Mode 슬라이드 | dailyDeal
Server | AWS | http://aws.amazon.com |  | 배포용 가상서버 | 공통
WebServer | ApacheTomcat | http://tomcat.apache.org/ |  | 웹서버 컨테이너 | 공통
개발 참고 사이트
주소 |  | 설명
http://byson.tistory.com/20 |  | 파일 업로드시 경로 외부로 지정
https://stackoverrun.com/ko/q/3968208 |  | 파일업로드 경로 다른 프로젝트에 두기
http://mainia.tistory.com/5212 |  | 이클립스 다른 프로젝트 경로 참조할때
https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=jw43834&logNo=120167851462&proxyReferer=https%3A%2F%2Fwww.google.co.kr%2F |  | 톰캣 업로드 폴더 지정시 이미지 즉각 보이게
http://vaert.tistory.com/103 |  | 자주쓰이는 리눅스 명령어
http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=mgint222&logNo=221012476790 |  | 이미지 파일 외부 경로 읽기
https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=skk0624&logNo=221133597928&proxyReferer=https%3A%2F%2Fwww.google.co.kr%2F |  | 웹소켓 이용한 채팅방
https://shj7242.github.io/2018/01/23/Spring37/ |  | 웹소켓 이용한 채팅방2
http://androi.tistory.com/181 |  | InputStream 을 String 으로 변환하기
http://macaronics.net/index.php/m01/spring/view/159 |  | 차트 그리기 설명
http://chartplay.jui.io/ |  | 차트 사이트
https://github.com/d3/d3/wiki/Gallery |  | 차트 사이트2 좀더 전문적
https://medium.com/@alvin.h/jui-tips-%EC%B0%A8%ED%8A%B8-%EC%B6%95%EC%97%90-%EB%8C%80%ED%95%B4-%EC%95%8C%EC%95%84%EB%B3%B4%EC%9E%90-9103f70bcacf |  | 차트 축 바꾸기
https://bl.ocks.org/mbostock/2b534b091d80a8de39219dd076b316cd |  | viewPort drag&zoom
https://okky.kr/article/433245 |  | controller에서 보낸 객체 javascript에서 사용하기
https://www.lesstif.com/pages/viewpage.action?pageId=24445183#JavaJsonlibraryjackson%EC%82%AC%EC%9A%A9%EB%B2%95-com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper%EC%9D%B8%EC%8A%A4%ED%84%B4%EC%8A%A4%EC%83%9D%EC%84%B1 |  | Java Json library jackson 사용법
http://brtech.tistory.com/95 |  | aws서버시간변경
http://aljjabaegi.tistory.com/160 |  | 유효성검사 생년월일
http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=javaking75&logNo=220145998991&parentCategoryNo=&categoryNo=&viewDate=&isShowPopularPosts=false&from=postView |  | 달력만들기
https://www.codingfactory.net/10597 |  | whtie-space 테이블의 줄바꿈 옵션 등등
http://javakorean.com/jstl-%EC%88%AB%EC%9E%90-%EA%B8%88%EC%95%A1-%EB%82%A0%EC%A7%9C-3%EC%9E%90%EB%A6%AC-%EC%BD%A4%EB%A7%88 |  | jstl-숫자-금액-날짜-3자리-콤마
https://code.i-harness.com/ko-kr/q/bbe8af |  | 자바스크립트 변수 사용
http://fairesy.github.io/notes/css-for-print |  | 프린트하기
http://bluexmas.tistory.com/626 |  | 월별 주별 연도별 통계
https://github.com/juijs/jui-chart/issues/165 |  | jui 차트 문의
https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=byacj&logNo=220151274206&proxyReferer=https%3A%2F%2Fwww.google.co.kr%2F |  | 스프링 mybatis 대안 어노테이션 @select 등
http://woowabros.github.io/experience/2018/10/12/new_point_story_1.html |  | 배민 포인트결제시스템 정리
http://blog.eomdev.com/java/2016/04/01/%EC%9E%90%EB%B0%948%EC%9D%98-java.time-%ED%8C%A8%ED%82%A4%EC%A7%80.html |  | localDate 정리 사이트
https://justmakeyourself.tistory.com/entry/javascript-for-of |  | 자바스크립트에서 배열과 객체 값 나열하기
https://code.tutsplus.com/ko/tutorials/the-30-css-selectors-you-must-memorize--net-16048 |  | css 선택자 정리
https://jqueryui.com/datepicker/ |  | 데이터피커
https://fullcalendar.io/ |  | 풀캘린더 | http://developer-jjun.tistory.com/30
http://windowx.tistory.com/entry/jQueryUI-Datepicker-Calendar-%EC%82%AC%EC%9A%A9%EB%B2%95 |  | 데이터피커 | https://gracefullight.github.io/2016/12/21/jQuery-DateTimePicker%EC%99%80-Moment-JS%EC%9D%98-%EC%97%B0%EB%8F%99/
http://www.nextree.co.kr/p9887/ |  | 데이터피커
http://junny1909.tistory.com/130 |  | 먼스피커
http://stove99.tistory.com/46 |  | Javascript Date format 함수
https://msdn.microsoft.com/ko-kr/library/cd9w2te4(v=vs.94).aspx |  | Date 개체(JavaScript)
http://blog.freezner.com/archives/1321 |  | js 날짜구하기
https://erikflowers.github.io/weather-icons/ |  | open weather 아이콘
http://androphil.tistory.com/442 |  | 엑셀다운로드
https://html-color-codes.info/Korean/ |  | 색깔 추출
https://mottie.github.io/tablesorter/docs/example-extractors-parsers.html |  | tablesorter 포맷
https://xetown.com/tips/93530 |  | ajax 뒤로가기
ec2 서버 경로
구분 |  | 설명
/var/lib/tomcat8/webapps |  | 어플리케이션 배포 경로
/usr/share/tomcat8/logs/ |  | 실시간 로그(콘솔) - putty로만 읽을수 있음 | tail -f catalina.out
/etc/tomcat8 |  | server.xml이 있는 경로
/home/ec2-user/file/photo |  | 포토파일 저장 경로
http://withcoding.com/103 |  | 파일 권한 변경

## ExERD
합본 ver07.1 19/09/24 하단 참조 수정내용 : 탑승자 옵션타입 d_option -> p_option으로 수정
합본 ver07 19/09/17 하단 참조
합본ver 05 19/09/11
합본ver 01 19/09/

## 작업단위리스트
작업 단위 리스트
담당자
강다은
대분류 | 중분류 | 소분류 | 상세설명 | 담당 | 시작일 | 작업기간
탑승자 회원가입 | 회원가입 메인페이지 | 탑승자로 등록하기 | 제일 먼저 등록타입 설정 -> '탑승자' 선택 -> 탑승자 가입 페이지로 로딩
| 기본정보 입력: 일반 | 입력 폼 작성 | 아이디, 비밀번호, 이메일(영수증 전송할 이메일)
| 기본정보 입력: 일반 | 아이디 중복체크 | 아이디 unique -> ajax로 알림, 체크 안할 시 다음으로 넘어가지 못함
| 기본정보 입력: 일반 | 아이디/ 비밀번호 정규식 | 아이디 5~12자, 소문자 / 비밀번호 6~12자 대소문자특수문자 1개씩
| 기본정보 입력: 일반 | Spring Security | 비밀번호 암호화처리
| 기본정보 입력: 카카오 연결 | kakao API | 회원 분류에 표시 + 이메일(영수증 전송할 이메일)입력받기
| 기본정보 입력: 네이버 연결 | naver API | 회원 분류에 표시 + 이메일(영수증 전송할 이메일)입력받기
| 기본정보 입력: 페이스북? 구글? | firebase 구글 로그인 | 회원 분류에 표시 + 이메일(영수증 전송할 이메일)입력받기
| 직장인 인증: 이메일 | 회사 검색 | 회사 도메인이 나오고, 본인 email 입력하도록 함
| 직장인 인증: 이메일 | 직장인 인증 전 테이블에 입력 insert | DB에 입력
| 직장인 인증: 이메일 | 회사 이메일로 인증메일 보내기 | IDX와 난수로 생성된 인증코드 parameter로 보냄
| 직장인 인증: 이메일 | 메일에서 인증하기 | 인증하기 버튼을 누르면 인증처리 update 하고 인증완료popup, 다음페이지로 로딩
| 직장인 인증: 재직증명서 | 회사정보 입력 | (법인)사업장명 + 사업자등록번호 앞6자리 >> 국민연금가입사업장 API로 즉시 확인
| 성별 인증 : 신분증 사진 | google vision API | 성별 체크 후 -> 성별 칼럼에 입력, 이름(실명) -> 이름 칼럼에 입력
| 선호환경 설정 (옵션) | 카테고리 제공 (성별/조용/뒷자리선호/금연/천천히) | 선호환경 옵션 선택, skip하면 마이페이지에서 설정 가능
| 회원가입 완료 | 회원 정보 입력 | DB insert
탑승자 로그인 | 로그인 메인페이지 | 탑승자로 로그인 | 제일 먼저 등록타입 설정 -> '탑승자' 선택 -> 탑승자 로그인 페이지로 로딩
| 기본 로그인 : 아이디로 로그인 | 입력폼 작성 | 아이디, 비밀번호
| 기본 로그인 : 로그인 진행 | 아이디 & 비밀번호 매칭 확인 | DB select -> 매칭하는지 확인 후 로그인 처리
| 아이디 찾기 / 비밀번호 찾기 | 가입 이메일 입력 | 아이디: DB select -> 이메일로 발송 비밀번호: 난수 생성하여 임시 비밀번호 생성 -> DB update -> 이메일로 발송
| 기타 로그인 | kakao API / naver API / ??
| 로그인 완료 | session에 아이디 저장 (Spring Security) | https://sjh836.tistory.com/165
탑승자 마이페이지 | 내 정보 출력 | 이름, 성별, 아이디, 이메일 | DB select
| 랜덤 별명 만들어주기 (구글처럼) |  | 랜덤으로 형용사 + 명사
| 탑승 옵션: 보기 |  | DB select
| 탑승 옵션: 선택 | 카테고리 제공 (성별/조용/뒷자리선호/금연/천천히) | DB insert
| 탑승 옵션: 수정 |  | DB update
| 즐겨찾기 장소: 보기 | 즐겨찾기로 저장한 내역 출력 | DB select
| 즐겨찾기 장소: 선택 | 주소API | 집,회사,내 장소 선택 (총 3가지) -> DB insert
| 즐겨찾기 장소: 수정 |  | DB update
| 내 정보 수정: 이메일 주소 | 새로운 이메일 주소 입력 | 난수로 인증번호 생성 -> 이메일로 발송 -> 인증처리 후 DB update
| 내 정보 수정: 비밀번호 | 기존 비밀번호 입력, 새로운 비밀번호 입력
결제 카드 등록
탑승자 로그아웃 | 로그아웃 탭/버튼 | session에 저장된 아이디 삭제 (Spring Security) | + 카카오톡/네이버 로그인 사용자는 token 삭제
| 로그아웃 완료 | 홈으로 이동
탑승자 회원탈퇴 | 탈퇴 페이지 | 비밀번호 다시 입력 | DB select -> 매칭 유무 확인
| 탈퇴 진행 |  | 해당 아이디 정보 삭제 DB delete
| 로그아웃 실행 | session에 저장된 아이디 삭제 (Spring Security) | + 카카오톡/네이버 로그인 사용자는 token 삭제
| 탈퇴 완료 | 홈으로 이동
담당자
김나연
대분류 | 중분류 | 소분류 | 상세설명 | 담당 | 시작일 | 작업기간
회원가입 | 회원가입 메인페이지 | 운전자로 등록하기 버튼/탭 | 회원가입 중 '운전자'로 등록하기 - 운전자 가입 페이지로 로딩
| 기본정보 입력:일반 | 입력 폼 작성 | 아이디, 비밀번호, 이름
| 기본정보 입력:일반 | 아이디 중복체크 | 아이디 UK 이므로 중복 여부 확인 -> ajax로 알려줘야 함
| 기본정보 입력:일반 | 아이디/ 비밀번호 정규식 | 아이디 5~12자, 소문자 / 비밀번호 6~12자 대소문자특수문자 1개씩
| 기본정보 입력:카카오 | 카카오톡 회원가입 | 카카오톡을 통해 가입 KAKAO LOGIN API 사용 : 회원 분류에 카카오로 분류
| 기본정보 입력:카카오 | 카카오톡 회원가입 | >> 마이페이지에서 이름 + 카카오이메일 정보 입력하도록 해야 함. !! 저장을 위해
| 기본정보 입력:결과 | 실패 | 실패 팝업, 입력폼 다시 로드
| 기본정보 입력:일반 | 성공 | 직장인증으로 로드
| 직장인 인증: 메인 | 인증 수단 선택 | 이메일 혹은 재직증명서 선택 탭
| 직장인 인증: 이메일 | 회사 검색 | 회사 도메인이 나오고, 본인 email 입력하도록 함
| 직장인 인증: 이메일 | 직장인 인증 전 테이블에 입력 insert | DB에 입력
| 직장인 인증: 이메일 | 회사 이메일로 인증메일 보내기 | IDX와 난수로 생성된 인증코드 parameter로 보냄
| 직장인 인증: 이메일 | 메일에서 인증하기 | 인증하기 버튼을 누르면 인증처리 update 하고 인증완료popup, 다음페이지로 로딩
| 직장인 인증: 재직증명서 | 회사정보 입력 | (법인)사업장명 + 사업자등록번호 앞6자리 >> 국민연금가입사업장 API로 즉시 확인
| 직장인 인증: 재직증명서 | 이메일 입력 | 개인 이메일 입력 / 인증메일 발송X + DB에 입력
| 운전자 정보 입력 | 운전면허증 / 차량정보 | 구글 vision API를 사용하여 운전면허증 인식 > 성별 체크
| 운전자 정보 입력 | 운전자 정보 DB 입력 | 운전면허증 + 차량정보(자동차 번호 + 차종 대/중/소형) 과 성별 DB로 입력
| 회원가입 결과 | 실패 | 에러 팝업, 운전자 정보 폼 다시 로드
| 회원가입 결과 | 성공 | DB insert, 가입을 축하드립니다 메세지 팝업, 로그인 페이지로 로드
로그인 | 로그인 메인 페이지 | 드라이버 로그인 | ( 일반 or 카카오 )ID PW 입력 / ID 찾기 / PW 찾기 중 선택
| 로그인 : 일반 사용자 | ID PW 입력 | 유효한 회원인지 체크 회원 탈퇴하지 않은 드라이버 중 ID와 PW가 일치하는 회원 찾기
| 로그인 : 일반 사용자 | 실패 | 실패 팝업창 > 로그인폼 로드
| 로그인 : 일반 사용자 | 로그인 처리 | https://sjh836.tistory.com/165 스프링시큐리티를 통해 로그인 session / filter 처리
| 로그인 : 카카오톡 사용자 | 카카오톡 이메일 PW 입력 | 카카오 서버로 전송
| 로그인 : 카카오톡 사용자 | 실패 | 실패 팝업 > 로그인폼 로드
| 로그인 : 카카오톡 사용자 | 로그인 처리 | 카카오 status에서 connected 되며, session / filter 따로 처리해줘야함?
| ID 찾기 | 이름과 이메일 입력 | 회원가입시 입력한 이름과 이메일 입력 폼
| ID 찾기 | 일치 여부 check > 일치 | DB에서 일치하면 해당 이메일로 ID 보냄
| PW찾기 | 아이디 이메일 입력 | 회원가입시 입력한 아이디와 이메일 입력 폼
| PW찾기 | 일치 여부 check > 일치 | 일치시 기존 PW update > > 난수코드 발생, verify 코드 N으로 변경
| PW찾기 | 새로운 PW 인증메일 전송 | 메일에 PW난수코드 그대로 보냄
마이페이지 | 로그인 세션 체크 | 드라이버 로그인사용자 확인 | 세션:: 드라이버로 로그인한 사용자만 페이지 로드가능
| 마이페이지 메인페이지 | 선택창 | 내정보 보기 / 나의 내역 / 주행 옵션 / 자주가는 경로
| 내정보 보기 | 내정보 출력 | 내정보 + 즐겨찾는 장소 + 선호 운행 환경 출력 select list
| 내정보 보기 | 내정보 수정(PW 제외) | 이메일 / 차량정보 / 직장정보 one page 이나, 각각 폼을 만들면 됨.
| 내정보 보기 | 내정보 수정(PW 제외) | 내정보 update
| 내정보 보기 | 내정보 수정 PW - 현재 비밀번호 입력 | 비밀번호 입력창 로드
| 내정보 보기 | 내정보 수정 PW - 현재 비밀번호 일치확인 | 내정보 select
| 내정보 보기 | 내정보 수정 PW - 비밀번호 미일치 | 비밀번호 입력창으로 재로드
| 내정보 보기 | 내정보 수정 PW - 새로운 비번 입력 | 내정보 update
| 나의내역 / 주행 옵션 / 자주가는 경로 | 각 탭 선택 | 해당 파트 DB select list / insert / update
로그아웃 | 일반 사용자 | 로그아웃 탭 선택 | 세션 invalid
| 카카오톡 사용자 | 로그아웃 탭 선택 | (카카오톡 status == connected시 나오는 로그아웃 탭임!!) session invald 메서드
회원탈퇴 | 탈퇴 페이지 | 비밀번호 다시 입력 | DB select -> 매칭 유무 확인
| 탈퇴 진행 |  | 해당 아이디 정보 탈퇴 컬럼에서 Y로 update
| 로그아웃 실행 | session에 저장된 아이디 삭제 (Spring Security) | + 카카오톡/네이버 로그인 사용자는 token 삭제
| 탈퇴 완료 | 홈으로 이동
담당자
노유리
대분류 | 중분류 | 소분류 | 상세설명 | 담당 | 시작일 | 작업기간
예약 - 탑승자 | 탑승자 예약 | 예약 요청 채팅(2차) | 운전자와의 채팅서비스
| 탑승자 예약 | T-map API | 출발지 목적지 이동경로 검색
| 탑승자 예약 | 출 퇴근 선택 | 출근 퇴근 선택
| 탑승자 예약 | datepicker API | 데이트 피커 사용으로 날짜 선택 처리
| 탑승자 예약 | 예약 시간대 선택 | 원하는 시간대 선택
| 탑승자 예약 | 카풀 검색 | 등록된 조건에 으로 카풀 검색
| 탑승자 예약 | 요금 | 거리에 따른 요금 계산
| 탑승자 예약 | 매칭 알림 메시지 | 메일 발신
| 탑승자 예약 | 예약완료(대기) | P_RESERVATION DB insert
| 탑승자 예약 | 예약완료 | 예약내역 확인(완료)
| 탑승자 예약 | 예약완료(확정) | RDV DB insert
탑승자 예약 리스트 | 예약 리스트 | 예약 대기 리스트 출력 | 탑승자의 예약 대기 리스트 view(모든예약보기)
| 예약 리스트 | 예약 리스트 출력 | 탑승자의 예약 완료 리스트 view(확정된예약보기)
| 예약 리스트 | 예약 보기 | 탐승자의 예약 select
| 예약 리스트 | 예약 삭제 | 탑승자의 예약 delete
| 예약 리스트 | 미세먼지 API | 예약 지역의 대기정보를 받아와서 출력
이용종료 | 이용종료 | 서비스 종료 | 이용 종료 버튼 click
실시간 경로 | GPS | T-map api | GPS 이동 경로를 지도에 표현
담당자
임욱표
대분류 | 중분류 | 소분류 | 상세설명 | 담당 | 시작일 | 작업기간
예약 - 운전자 | 예약 | 예약 요청 채팅(2차) | 탑승자와의 채팅서비스
| 예약 | 예약 요청 확인 | 탑승자 예약 요청 확인 페이지
| 예약 | 매칭 알림 메시지 | 메일 수신
| 예약 | 예약 요청 수락 | 예약 수락 DB insert
운전자 카풀 등록 | 운전자 카풀 등록 | datepicker api | 날짜 선택
| 운전자 카풀 등록 | 출, 퇴근 선택 | 출,퇴근 선택
| 운전자 카풀 등록 | T-map api | 경로 설정
| 운전자 카풀 등록 | 운행 시간 선택 | 시간 선택
| 운전자 카풀 등록 | 내역 등록 | DB insert
운전자 카풀 리스트 | 카풀 리스트 | 카풀 리스트 출력 | DB에 저장된 전체 운전자의 카풀 리스트 출력
| 카풀 리스트 | 카풀 수정 | 운전자의 등록내역 update
| 카풀 리스트 | 카풀 삭제 | 운전자의 등록내역 delete
| 카풀 리스트 | 미세먼지 API | 등록 지역의 대기정보를 받아와서 출력
이용시작 | 이용시작 | 서비스 시작 | 운행 시작 버튼 click
실시간 경로 | GPS | T-map api | GPS 이동 경로를 지도에 표현
담당자
손민희 | DB : 결제내역 | /카드정보(탑승자)/계좌정보(운전자)
대분류 | 중분류 | 소분류 | 상세설명 | 담당 | 시작일 | 작업기간
결제 페이지 | 탑승자 : 카드 관리 페이지 | 카드 정보 입력 폼 | 카드 정보 DB에 insert 처리
| 탑승자 : 결제 관리 페이지 | 카드 정보 수정 폼: modal 사용 | 카드 정보 DB에 update 처리
| 탑승자 : 결제 관리 페이지 | 카드 정보 삭제 : alert 처리 | 카드 정보 DB에 delete 처리
| 탑승자 : 결제 관리 페이지 | 사진으로 인식 버튼 클릭 | 신용카드 인식 google vision --> 추출된 카드 정보 카드 입력 폼에 기입 --> DB에 insert 처리
| 탑승자 : 결제 관리 페이지 | 등록된 카드 리스트 | 카드 정보 DB에서 select list 처리
| 탑승자 : 결제 관리 페이지 | 그간의 결제 내역 리스트 | 결제 내역 DB 에서 리스트 출력
| 탑승자 결제 페이지 | kakao | 결제 관련 API 이용하여 탑승 요금 결제 처리
| 탑승자 결제 페이지 | 신용카드 인식 google vision api | 결제 관련 API 이용하여 탑승 요금 결제 처리
| 탑승자 결제 페이지 | QR code | 결제 관련 API 이용하여 탑승 요금 결제 처리
| 탑승자 결제 페이지 | Toss | 결제 관련 API 이용하여 탑승 요금 결제 처리
| 탑승자 결제 페이지 | QR code 리더기 | 우리 웹 자체에서 바로 QR코드 이용할 수 있도록 안드로이드 QR 코드 리더기
| 탑승자 결제 페이지 | NAVER pay | 결제 관련 API 이용하여 탑승 요금 결제 처리
| 탑승자 결제 페이지 | paypal | 결제 관련 API 이용하여 탑승 요금 결제 처리
| 탑승자 결제 페이지 | Wechat-pay | 결제 관련 API 이용하여 탑승 요금 결제 처리
| 탑승자 결제 내역 확인 페이지 | 결제 내역 등록 및 출력 | 결제 결과 바탕으로 결제 DB에 내역 insert 처리 + select 로 출력
| 탑승자 결제 실패 페이지 | 결제 실패 페이지 표현 | 메인 페이지로 redirect
| 운전자 계좌 관리 페이지 | 계좌 정보 입력 폼 | 계좌 정보 DB 에 insert
| 운전자 계좌 관리 페이지 | 계좌 정보 수정 폼 : modal 로 처리 | 계좌 정보 DB 에 update
| 운전자 계좌 관리 페이지 | 계좌 정보 삭제 : alert 처리 | 계좌 정보 DB 에 delete
| 운전자 계좌 관리 페이지 | 등록된 계좌 정보 리스트 | default 계좌 체크 표시 (사용자가 입금할 계좌정보)
| 운전자 계좌 관리 페이지 | 나의 계좌 QR | default 계좌 정보 바탕으로 QR 생성
| 운전자 계좌 관리 페이지 | 탑승자의 결제 내역 출력 | 결제 DB에서 특정 운전자와 특정 탑승자가 일치하는 결과를 가져와 정보 출력 select 처리
평점 및 후기 | 탑승자 후기 페이지 | 탑승자 후기 등록 | 탑승자 후기 insert
| 탑승자 후기 페이지 | 탑승자 후기 리스트 출력 | 탑승자 후기 select list
| 탑승자 후기 페이지 | 탑승자 후기 삭제 | 탑승자 후기 delete
| 탑승자 후기 페이지 | 탑승자 후기 수정 | 탑승자 후기 update
| 운전자 후기 페이지 | 운전자 후기 등록 | 운전자 후기 insert
| 운전자 후기 페이지 | 운전자 후기 리스트 | 운전자 후기 select list
| 운전자 후기 페이지 | 운전자 후기 삭제 | 운전자 후기 delete
| 운전자 후기 페이지 | 운전자 후기 수정 | 운전자 후기 update
| 후기 공유 | kakao api | kakao api 이용하여 스토리에 공유
| 후기 공유 | naver blog api | naver blog api 이용하여 네이버 블로그에 공유 처리

## 업무분담표
업무분담표
팀원 | 업무(대부류) | 업무(소분류) | 세부내용
| 탑승자 | 탑승자 회원가입 | 신분증 : google vision API, 국민연금 가입사업장 API 이용
|  | 탑승자 로그인 | KAKAO, NAVER, GOOGLE API 이용
|  | 탑승자 마이페이지 | 개인정보 출력 / 개인 정보 update / 회원탈퇴 / 로그아웃
|  | 실시간 채팅 | 웹 소켓을 사용한 채팅기능 구현
| 운전자 | 운전자 회원가입 | 신분증 : google vision API, 국민연금 가입사업장 API 이용
|  | 운전자 로그인 | KAKAO, NAVER, GOOGLE API 이용
|  | 운전자 마이페이지 | 개인정보 출력 / 개인 정보 update / 회원탈퇴
|  | 실시간 채팅 | 웹 소켓을 사용한 채팅기능 구현
| 예약 - 탑승자 | 탑승자 예약 페이지 | 예약 프로세스 등록 : datepicker API
|  | 탑승자 예약 리스트 페이지 | 예약 내역 출력 / 삭제 / 미세먼지 API
|  | 탑승자 이용종료 | 서비스 종료 버튼 출력 / 정산
|  | GPS | 실시간 경로탐색 / 지도 - 출발/도착 경로 찾기/길이 출력
| 예약 - 운전자 | 운전자 예약 페이지 | 예약 수락 프로세스
|  | 운전자 카풀 리스트 페이지 | 카풀 등록 내역 출력 / 수정 / 삭제 / 미세먼지 API
|  | 운전자 카풀 등록 페이지 | 카풀 차량 등록 : datepicker API
|  | GPS | 실시간 경로탐색 / 지도 - 출발/도착 경로 찾기/길이 출력
| 결제 | 탑승자 결제 관리 페이지 | 카드 정보 입력 폼/ 사진으로 인식 : 신용카드 인식 google vision/ 등록된 카드 리스트/ 나의 계좌 QR/ 그간의 결제 내역 리스트
|  | 운전자 계좌 관리 페이지 | 계좌 정보 입력 폼 / 등록된 계좌 정보 리스트 : default 계좌 체크 표시 (사용자가 입금할 계좌정보)/ 나의 계좌 QR/ 입금 내역 출력
|  | 탑승자 결제 페이지 | kakao, naver, toss, paypal, OR code API 이용
|  | 탑승자 결제 확인 페이지 | 결제 내역 DB에 insert
|  | 탑승자 결제 실패 | 메인으로 redirect
| 평점 및 후기 | 탑승자 후기 페이지 | 탑승자 후기 등록, 리스트, 삭제, 수정 + 댓글/대댓글 등록, 리스트, 삭제, 수정/ naver 블로그, kakao 스토리 api 이용
|  | 운전자 후기 페이지 | 운전자 후기 등록, 리스트, 삭제, 수정 + 댓글/대댓글 등록, 리스트, 삭제, 수정 / naver 블로그, kakao 스토리 api 이용